

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Кадровое обеспечение организации деятельности**  **по созданию службы медиации** | | | | | |
| 2.1.  2.2.  2.3.  2.4. | Анализ кадрового обеспечения создания Службы школьной медиации.  Организация повышения квалификации педагогических работников для организации деятельности службы медиации в соответствии с графиком КК ИПК и ППРО  Корректировка плана работы классных руководителей и воспитателей групп продленного дня с ориентацией на проблемы реализации медиативного подхода.  Организация и проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров, тренингов для педагогов школы, организация работы в творческих группах по вопросам реализации медиативного подхода, развития конфликтной компетентности и культуры переговоров участников образовательных отношений | Декабрь 2016  В течение  2017 г.  апрель 2017г.  В течение  2017 г. | Администрация ОО  Заместитель дир.по ВР  Заместитель директора по ВР, куратор СШМ  Заместитель по ВР,  Куратор СШМ, психолог, соц.педагог | Выявление готовности педагогов к внедрению Службы школьной медиации.  Создание условий для прохождения семинаров, курсов повышения квалификации педагогами.  Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации медиативного подхода.  Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. | | Информационная справка.  План-график.  План работы классных руководителей и воспитателей групп продленного дня.  Протоколы педагогических советов, семинаров, аналитические справки. |
|  | **3. Организационное обеспечение деятельности ОО**  **по созданию службы школьной медиации** | | | | | |
| 3.1.  3.2.  3.3.  3.4.  3.5. | Подбор состава для Службы школьной медиации (анкетирование участников образовательного процесса)  Проведение общешкольного родительского собрания по созданию Службы школьной медиации, проведение классных часов с обучающимися по созданию Службы школьной медиации  Изучение возможностей привлечения ОУ и других учреждений города к сотрудничеству со службой школьной медиации.  Курс дополнительного образования для обучающихся 6-8 кл. по формированию конфликтной компетентности  Организация различных мероприятий по популяризации медиации в школе-интернате. (участие в акциях, Фестивале СШМ, внутренние конкурсы и т.д)  - конкурс на эмблему, логотип ШСМ  - конкурс информационного буклета (коллективная разработка на классных часах)  - рубрика в школьном издании «Живая газета»  -популяризация участников «групп равных» через группу ВК «Живая газета»  - проведение заседаний школьной Республики «Радуга» в концепции медиативного подхода  - оформление стенда ШСМ с привлечением младших школьников | Март-апрель 2017г.  Май, октябрь 2017г.  Апрель-май 2017г.  Апрель-май 2017г.  2017-2018 уч.год  2017 – 2018 уч.год | Куратор СШМ  Куратор СШМ, члены СШМ, кл. руководители  Директор школы-интерната, куратор СШМ, заместитель директора по ВР, классные руководители.  Куратор СШМ  Педагог-психолог, социальный педагог  Зам.директора по ВР,  куратор СШМ, члены СШМ,  кл. руководители, соц.педагог, психолог | Создание Службы школьной медиации  Просвещение участников образовательного процесса с «Методом школьной медиации».  Определение круга социальных партнеров для организации совместной деятельности.  Приобретение обучающимися с ОВЗ опыта социального проектирования, развитие личности подростка | | Утверждение состава СШМ  Протокол родительского собрания, аналитическая справка по проведенным мероприятиям  Информационная справка  Анализ работы  рубрика школьной газете, аналитическая справка о проведении мероприятий. Продукты, созданные в ходе акций (буклеты, газеты, видеоролики и т.п.) |
|  | **4. Информационное обеспечение организации деятельности ОО**  **по созданию службы школьной медиации** | | | | | |
| 4.2.  4.3.  4.4. | Размещение на сайте школы-интерната информационных материалов об организации деятельности Службы школьной медиации.  Участие в сетевом, информационном взаимодействии с заинтересованными образовательными учреждениями по вопросам реализации медиативного подхода.  Разработка различных материалов для информационно – методического сопровождения СШМ в школе-интернате: (памятка для медиатора (педагога): - памятка для медиатора (обучающегося), - буклеты для родителей, педагогов и обучающихся) | март – апрель 2017г.  2017-2018  2017-2018 | Куратор СШМ, члены СШМ, ответственный за сайт  Куратор СШМ, члены СШМ  Куратор СШМ, члены СШМ | Рост информированности общественности по развитию службы школьной медиации в ОО  Рост информированности участников образовательного процесса по вопросам реализации медиативного подхода.  Наличие методического обеспечения деятельности по проекту. | Аналитическая справка.  Аналитическая справка.  Аналитическая справка о проведении мероприятий. Разработанные материалы. | |
|  | **5. Материально-техническое обеспечение организации деятельности ОО**  **по созданию службы школьной медиации** | | | | | |
| 5.1. | Анализ материально-технического обеспечения организации деятельности Службы школьной медиации | Май 2018г. | Администрация ОО, зам.директора по АХЧ, куратор СШМ | Определение необходимых изменений в оснащенности ОО. | Информационная справка | |